## Projektstrukturplan
PROJEKTTITEL |  |  | PONG | [5 empty] | GITHUB | [8 empty] | https://github.com/Feriixu/PONG
PROJEKTMITGLIEDER |  |  | Felix, Dilan, Mike | [5 empty] | DATUM | [8 empty] | 2019-05-10
AUFGABEN -NUMMER | VORGÄNGER | AUFGABENTITEL | VERANTWORTLICHE | STARTDATUM | ABSCHLUSSDATUM | FLÄLLIGKEITSDATUM | DAUER | % VON AUFGABE ERLEDIGT | 06.05.19 - 26.05.19 | [20 empty] | 27.05.19 - 13.06.19
[9 empty] | WOCHE 1 | [6 empty] | WOCHE 2 | [6 empty] | WOCHE 3 | [6 empty] | WOCHE 4 | [6 empty] | WOCHE 5 | [6 empty] | WOCHE 6
[9 empty] | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D
2019-04-01 |  | Projektkonzeption und -initiierung
1.a |  | Ideenfindung | Alle | 2019-03-11 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 5 | 100% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 2 M
1.b |  | Teamfindung | Alle | 2019-03-15 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 8 | 100% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 2 M
2 | 1 | Pflichtenheft | Felix | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2 | 100% | bar: WOCHE 1 D to WOCHE 1 M; WOCHE 2 M to WOCHE 2 M
3 | 1 | Machbarkeitsprüfung | Mike | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2 | 100% | bar: WOCHE 1 D to WOCHE 1 M; WOCHE 2 M to WOCHE 2 M
4 | 1 | Projektplan | Dilan, Felix | 2019-05-07 | 2019-05-10 | 2019-05-09 | 4 | 100% | bar: WOCHE 1 D to WOCHE 1 F; WOCHE 2 M to WOCHE 2 M
5 | 1 - 4 | Software-Design
5.a |  | Benutzerrollen Definieren | Mike | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-15 | 1 | 100% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 2 M
5.b |  | GUI Designen | Felix | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-16 | 2 | 100% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 2 M
5.c |  | UML Erstellen | Dilan, Felix | 2019-05-13 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 3 | 100% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 2 M
5.d | 5.c | PAP Erstellen | Mike, Felix | 2019-05-13 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 3 | 100% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 2 M
6 | 5 | Code
6.a |  | Schnittstellen | Felix, Dilan | 2019-05-28 | 2019-06-04 | 2019-06-13 | 7 | 100% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 2 M; WOCHE 4 D to WOCHE 5 S
6.b | 6.a | Module | Felix | 2019-06-03 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 11 | 90% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 2 M; WOCHE 5 M to WOCHE 6 D
7 | 6 | Testkonzept
7.a |  | Laufzeit-Test | Felix, Mike | 2019-06-03 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 11 | 100% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 2 M; WOCHE 5 M to WOCHE 6 D
7.b |  | Blackbox-Test |  |  |  | 2019-06-13 | 1 | 0% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 2 M
7.c |  | Whitebox-Test | Dilan | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 4 | 100% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 2 M; WOCHE 5 M to WOCHE 6 D
7.d |  | Unit-Test |  |  |  | 2019-06-13 | 1 | 0% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 2 M
8 | 7 | Tests Dokumentieren
8 |  | Laufzeit-Test |  |  |  | 2019-06-13 | 1 | 0% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 2 M
8.b |  | Blackbox-Test |  | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 4 | 100% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 2 M; WOCHE 5 M to WOCHE 6 D
8.c |  | Whitebox-Test |  |  |  | 2019-06-13 | 1 | 0% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 2 M
8.d |  | Unit-Test |  |  |  | 2019-06-13 | 1 | 0% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 2 M
9 | 8 | Final
9.a |  | PPX & lauffähiges Programm |  | 2019-05-06 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 38 | 73.16% | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 2 M; WOCHE 5 M to WOCHE 6 D